## Sheet1
ID | Task | Huy | Start date | End date | Cost | Paid | Done | Comments
1 | Lấy mạch điện mẫu ở PCB 24h (5 mạch) | Huy | 22/11/2014 5PM | 22/11/2014 5PM
2 | Làm 1 mạch mẫu | Huy | 22/11/2014 | 22/11/2014
3 | Sửa mạch điện cũ | Huy
4 | Sửa lại mạch 1 màu
5 | Đặt 1000 mạch ở Anh Duy | Danh | 23/11/2014 | 23/11/2015
6 | Đi lấy 1000 mạch ở Anh Duy | Huy | 2014-05-12 | 2014-05-12
7 | Mua linh kiện làm 200 mạch điện | Danh | 2014-06-12 | 2014-06-12
8 | Làm 200 mạch điện và cây đèn | Huy | 2014-06-12 | 13/12/2014
9 | Ra điều kiện để tiếp thị | Danh | 2014-08-12 | 2014-08-12
10 | Kiếm người tiếp thị | Danh | 2014-08-12 | 13/12/2014
11 | Đi tiếp thị | Thuê | 2014-08-12 | 30/12/2014
12 | Post tiếp thị trên ebay, amazon, alibaba